Nr. 32702 / 24.11.2017

APROB,

PRIMAR

Silviu NEGRARU

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE REPARAŢII PE STRADA TOHANI

Autoritatea contractantă: ORAŞUL MIZIL

Sediu autorităţii contractante: B-dul Unirii, nr. 14, Mizil, judeţul Prahova

Obiectiv: Lucrări de reparaţii pe strada Tohani

Locatie: Str. Tohani, Mizil, judeţul Prahova

Cod CPV: 45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

- CONDIŢII TEHNICE

Lucrările vor fi realizate conform proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi caietelor de sarcini anexate prezentului caiet de sarcini.

Prin proiect se propune:

- îmbunătăţirea stării tehnice, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzii, asigurându-se astfel condiţii optime de siguranţă şi confort în circulaţia auto;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale.

Refacerea străzii se va face cu încadrarea în limita părţii carosabile existente, pe cât posibil cu respectarea elementelor geometrice conf. STAS 10144.1/1991.

În vederea executării lucrărilor de reparaţie a străzii Tohani (DJ 100H), se propun următoarele etape:

- desfacerea structurii existente pe zonele cu degradări accentuate (suprafaţa de 2.210 mp).

- realizarea unei structuri rutiere noi pe suprafaţa de 2210.00 mp, astfel:

- 5 cm BADPC 20;

- 20 cm piatră spartă;

- 25 cm balast.

- aşternerea unui covor asfaltic de 4 cm BAPC 16 pe toata suprafata carosabila de 7.180 mp.

- aducerea la cota proiectată a canalelor şi gurilor de scurgere existente.

- realizarea marcajelor rutiere (longitudinale şi transversale).

Toate materialele care vor fi puse în operă vor avea certificate de calitate care să confirme calitatea în conformitate cu prescripțiile din caietul de sarcini.

Materialele vor fi transportate, depozitate și manipulate în condiții care să asigure păstrarea calității și integrității acestora, responsabilitatea fiind în întregime a executantului.

Lucrările pot fi suplimentate, în cazul apariției necesității de achiziționare de lucrări similare la obiectivul respectiv.

- CONDIŢII OBLIGATORII

Ofertantul are obligaţia de a face dovada că este autorizat, conform legislaţiei în vigoare să execute lucrările care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (copie lizibilă conform cu originalul) - din care să reiasă obiectul de activitate.

În vederea unei ofertări corecte şi pentru evitarea oricăror eventuale neconcordanţe între ofertă şi situaţia reală este necesar ca operatorul economic să evalueze situaţia de fapt la faţa locului. Astfel, in zilele de 27.11.2017 şi 28.11.2017, ora 10.00, autoritatea contractantă va organiza vizitarea amplasamentului urmând ca în urma acestei activităţi să se semneze procese verbal de vizitare a amplasamentului de către autoritatea contractantă şi operatorii economici participanţi la această activitate.

Ofertantul are obligaţia de a execute lucrările în conformitate cu legislaţia, standardele, prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare.

- CONDIŢII DE PREŢ

Valoarea estimată a achiziţiei este de 347.995,81 lei, fără TVA.

Preţul lucrărilor ofertate va fi exprimat în lei, fără TVA.

- CONDIŢII DE ÎNCEPERE ŞI EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Executarea lucrărilor va începe după semnarea contractului, termenul de execuţie al lucrărilor fiind de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului.

Executantul are obligaţia de a asigura transportul materialelor necesare executării lucrărilor cu mijloacele de transport proprii, precum şi de a utiliza echipamente, instrumente şi dispozitive proprii pentru realizarea lucrărilor.

- CONDIŢII DE PLATĂ

Plata se va face de către achizitor în lei, pe baza următoarelor documente:

- factura în original;

- situaţia de lucrări acceptată la plată de către achizitor;

- documente de calitate materiale;

- documente de garanție.

Nu sunt acceptate plăţi în avans.

Decontarea lucrărilor se va face la cantităţi reale executate pe baza antemăsurătorii şi a devizului verificat şi semnat de beneficiar.

Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrărilor în termen de 30 de zile de la înregistarea facturii.

Plăţile se vor efectua prin Trezorerie, în contul de Trezorerie al executantului.

- TERMEN DE GARANŢIE

Perioada de garanţie a lucrărilor: minim 24 de luni de la recepţia lucrărilor.

Defecţiunile apărute în perioada de garanţie se vor remedia în maxim 3 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

- CERINŢE DE PROTECŢIA MUNCII ŞI DE PROTECŢIA MEDIULUI

Executantul este responsabil de respectarea măsurilor privind Normele de Protecţia Muncii şi Normele de Protecţia Mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Executantul este responsabil pentru siguranța tuturor persoanelor în spațiul de derulare a lucrărilor.

Curaţenie după finalizarea lucrărilor şi transportul deşeurilor este în atribuţia executantului.

- MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

Oferta va include 3 dosare (cu opis), respectiv:

- 1 dosar cu documente obligatorii solicitate: certificate emis de Oficiul Registrului Comerţului, procesul-verbal de vizitare a amplasamentului

- 1 dosar cu propunerea tehnică

- 1 dosar cu propunerea financiară

La întocmirea propunerii tehnice se vor avea în vedere prevederile caietului de sarcini anexat. Oferta tehnică va include:

- descrierea operaţiunilor necesare a fi executate

- graficul Gantt (fizic şi valoric)

Propunerea financiară va include:

- Formularul de ofertă financiară anexat documentaţiei.

- Formularele:

  - F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

  - F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări

  - F3 Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări

  - C6 Lista cuprinzând consumurile de resurse material

  - C7 Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru

  - C8 Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii

  - C9 Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

Lipsa oricăruia dintre documentele menţionate mai sus va duce la respingerea ofertei.

Oferta prezentată va fi valabilă pe o perioada de 20 zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Oferta va fi depusă în plic închis la sediul autorității contractante. Pe plic se va menționa:

”LUCRĂRI DE REPARAŢII PE STRADA TOHANI.

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.11.2017”

- ANEXE

- Proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini pentru obiectivul “Lucrări de raparaţii pe strada Tohani”

- Autorizaţia de construire nr. 57/24.11.2017

- Formularul de ofertă

- Formularele:

  - F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

  - F2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări

  - F3 Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări

  - C6 Lista cuprinzând consumurile de resurse material

  - C7 Lista cuprinzând consumurile de mână de lucru

  - C8 Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii

  - C9 Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

Întocmit,

Șef serviciu dezvoltare, investiții, achiziții, mediu și proiecte europene

Petronela STURZ